## Aplicación móvil de lista de co
Lista de comprobación y resultados de la prueba para la aplicación móvil Urban.Lunch
# | Descripción | Estado | Enlace al informe de errores | comentarios
1 | El mapa muestra los puntos de recogida de pedidos sin ninguno seleccionado de forma predeterminada. | FAILED | S6UL-1: [Mobile] El mapa de puntos de recogida no es visible al iniciar la aplicación hasta realizar una interacción táctil de arrastre
2 | Al tocar un punto de recogida en el mapa, este cambia a color negro y se considera seleccionado. | PASSED
3 | Un toque repetido en un punto de recogida ya seleccionado cancela la selección actual. | PASSED
4 | Al tocar un punto de recogida diferente al actual, la selección cambia automáticamente al nuevo punto. | PASSED
5 | Al tocar dentro de la laista de platos un platillo (fuera de +/-), se abre la pantalla de detalles. | FAILED | S6UL-2: Excepciones de error (E/) en Logcat al abrir detalles de platillo
6 | Los botones "+" y "-" actualizan correctamente el contador de platillos.en la ventana lista de platillos | PASSED |  | Se realizó una prueba de estrés exitosa alcanzando las 10,060 unidades sin comprometer la estabilidad de la app ni generar nuevas excepciones en Logcat. El sistema es altamente robusto en la lógica de conteo
7 | El pie de página muestra el paso 1 completado y el paso 2 en curso. | PASSED
8 | El botón "Siguiente" permanece inactivo hasta agregar un platillo. | PASSED |  | El botón 'Siguiente' permanece inactivo y bloquea la navegación si el contador de todos los platillos es 0, cumpliendo con el requisito de validación. Las advertencias en Logcat son solo notificaciones de gestión de Toasts del sistema
9 | el boton "-" al estar en cero no sigue reduciendo productos o pasa el contador a negativo en la ventana de lista de platillos y en la ventana detalles de platillo | PASSED
10 | Validar que los elementos de la pantalla de detalles (Nombre, Precio, Tiempo) coincidan con el diseño de Figma. | FAILED | S6UL-3: Superposición de elementos de interfaz en pantalla de detalles del platillo. | Existe una superposición crítica de textos en la parte inferior. El nombre del restaurante y el precio se enciman con la lista de ingredientes.
11 | al seleccionar + o - dentro de la ventana de detalle de platillo se actualizan correctamente el contador de platos | PASSED
12 | La flecha de regreso permite volver a la lista de platillos.desde la ventana de detalle de platillos | PASSED
13 | El botón "Siguiente" redirige a la pantalla de resumen (Paso 3). | PASSED
14 | si no se ha seleccionado ningun producto dentro de la ventana detalles de platillos y se da siguiente no accede al paso 3 | PASSED
15 | El resumen muestra la lista correcta de platillos y cantidades. paso 3 | PASSED
16 | El importe total se calcula correctamente. paso 3 | PASSED
17 | La flecha de regreso permite volver a la lista de platillos.desde la ventana de resumen | PASSED
18 | en la ventana resumen si la lista es demasiado larga puedes desplazarte por ella | PASSED
19 | La pantalla de resumen no genera errores de sistema. | FAILED | S6UL-4: [Backend/Estabilidad] Excepciones de error (E/) en Logcat al cargar la pantalla de Resumen del pedido (FoodConfirmFragment). | El Logcat muestra excepciones E/ en FoodConfirmFragment al cargar la pantalla, similar al error S6UL-2.
20 | el boton pedir me dirige ala pantalla seguimineto de pedido y no me genera errores en sistema | FAILED | S6UL-5: [Sistémico] Excepciones de error (E/) en Logcat al cargar pantalla de Seguimiento de Pedido (OrderTrackFragment) - Relacionado con S6UL-2 y S6UL-4. | El botón dirige a la pantalla de seguimiento, pero el error sistémico persiste en OrderTrackFragment. Al igual que en los casos anteriores, el Logcat arroja excepciones E/ que comprometen la estabilidad futura de los componentes de mapa y temporizador.
21 | en la pantalla de seguimiento muestra el costo de todos los platillos | PASSED
22 | El mapa en la pantalla de seguimineto muestra la ruta al punto de recogida pasando por los restaurantes donde se preparan los platos hasta el punto de recogida. despues de confirmar en el boton pedir | PASSED
23 | en la pantalla de seguimiento muestra el tiempo de entrega | PASSED
24 | en la pantalla de seguimiento si la lista es demasiado larga puedes desplazarte por ella | PASSED
25 | una vez el temporizador llega a cero y el pedido fue entregado la pantalla cambia a pedidio entregado | PASSED |  | Se confirma que al finalizar el pedido, el sistema se estabiliza y las excepciones de Logcat desaparecen, validando que el error estaba ligado estrictamente a la gestión activa de la lista de pedidos.
26 | en la pantalla de el pedido se ha enviado el mapa muestra el punto de recogida seleccionado | PASSED
27 | en la pantalla de el pedido de ha enviado aparece el boton recibi el pedido en la parte inferior de la pantalla y nos lleva ala pantalla de feedback | PASSED
28 | Aparece un mensaje de error si no se permiten los permisos de geolocalización. | FAILED | S6UL-6: [CRASH] Salida forzada de la aplicación al denegar permisos de geolocalización desde los ajustes del sistema. | La app carece de un protocolo de "No acceso". Aunque muestra la advertencia inicial, el sistema se cae (Crash) al confirmar la denegación, en lugar de permitir la navegación manual.